План-график

подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в МОУ «Репьевская школа»

2011 год

| Направления мероприятий | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) подготовки к введению ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | директор школы зам.директора по УВР. | Февраль 2011 г. |
|  | Подготовка приказа об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в МОУ «Репьевская школа» | директор школы | Февраль 2011 г. |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | директор школы | Февраль-июнь 2011г. |
|  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | зам.директора по УВР. | Март-апрель 2011 г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | директор школы зам.директора по УВР. | Февраль-июнь 2011г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Организация деятельности рабочих групп ОУ по разработке модели введения ФГОС начального общего образования | директор школы зам.директора по УВР. | Февраль-март 2011 г. |
|  | Проведение семинаров с учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования. | зам.директора по УВР. | Февраль-июнь 2011 г. |
|  | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС | Рабочая группа | Март-апрель 2011 г. |
|  | Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования. | зам.директора по УВР. | Май 2011 г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Корректировка плана научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС начального общего образования. | Рабочая группа | Февраль 2011 г. |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС. | Рабочая группа | В течение 2011 г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС | Рабочая группа | В течение 2011 г. |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и районных мероприятий. Предъявление публичных отчетов родительской и педагогической общественности. | Рабочая группа | Май – июль 2011г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС | Рабочая группа | В течение 2011 г. |