# Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

# « Репьевская  средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З

«01» марта 2012г.						                  №  1 - ФС

с. Репьевка

«Об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС ООО в МКОУ Репьевская  СОШ»

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС ООО  на основании  приказов департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 974 от 14.12.2010 г. «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования 2011-2015 г. в Воронежской области» и № 56 от 01.02.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в ОУ Воронежской области»     ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график подготовки к  введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  в МКОУ Репьевская СОШ (Приложение 1)

2. Контроль над исполнением   настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы _____________Е.И.Гостева

Приложение №1  к приказу

от   1 марта 2012 г.

№ 1 - ФС

План –график

реализации проекта по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МКОУ Репьевская СОШ в 2012-2013 учебном году

| Направления мероприятий | Мероприятия | Результат | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативной правовой базы ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | Заседание органа государственно-общественного управления (совета школы) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО. | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем . | Август 2012г | Директор школы |
|  | Создание в МКОУ Репьевская СОШ Совета по введению ФГОС ООО. | Приказ о создании Совета по введению ФГОС ООО и утверждении Положения о рабочей группе. | Март 2012 | Директор школы |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Размещение банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней на школьном сайте. | Май 2012 | Директор школы |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Протокол заседания конференции школы , на которой рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. | Август 2012 | Директор школы |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования МКОУ Репьевская СОШ | Приказ об утверждении формы договора. | Август 2012 | Директор школы |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протокол заседания педагогического совета , на котором рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. | Август 2012 | Директор школы |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: | Пакет локальных актов | Август 2012 | Директор школы |
|  | О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2012--2017- уч. год |  |  |  |
|  | Об утверждении годового календарного учебного графика; |  |  |  |
|  | Об утверждении учебного плана; |  |  |  |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности; |  |  |  |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителей, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога и т.д. |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса. | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов. | Август 2012 | Директор школы |
| Разработка ООП ООО образовательного учреждения | Разработка целевого раздела: |  |  |  |
|  | пояснительная записка; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. | май 2012 | Рабочая группа |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». | май 2012 | Рабочая группа |
|  | система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; документ «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО». | май 2012 | Рабочая группа |
|  | Разработка содержательного раздела: |  |  |  |
|  | программа развития универсальных учебных действий (УУД) | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД. | июнь2012 | Рабочая группа |
|  | программы учебных предметов, курсов: | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. | июнь2012 | Рабочая группа |
|  | Разработка программы воспитания и социализации: | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы воспитания и социализации. Программа воспитания и социализации | июнь2012 | Рабочая группа |
|  | Разработка организационного раздела: |  |  |  |
|  | учебный план основного общего образования (5-ый класс ); | Протокол заседания педагогического совета об утверждении учебного плана; учебный план. | август2012 | Зам. директора по УВР |
|  | система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта | август2012 | Зам. директора по УВР |
|  | План внеурочной деятельности | Утвержденный план внеурочной деятельности | август2012 | Зам. директора по ВР |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ОУ. | август2012 | Директор школы |
| Обеспечение соответствия должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Разработка должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Приказ об утверждении новых должностных инструкций. | август2012 | Директор школы |
| Обеспечение учебниками и учебно- методическими пособиями для реализации ФГОС ООО | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. | август2012 | Зам. директора по УВР |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. | август2012 | Зам. директора по УВР |
| Формирование модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации образовательного процесса. | август2012 | Зам. директора по УВР |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации внеурочной деятельности. | август2012 | Зам. директора по ВР |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС ООО | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС ООО). | август2012 | Зам. директора по УВР |
| Повышение квалификации учителей | Составление плана-графика повышения квалификации учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО). | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 01.09.2012 г. | август2012 | Зам. директора по УВР |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП ООО, заверенная учредителем. (План объема финансирования) | Сентябрь 2012 | Директор школы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | Сентябрь 2012 | Директор школы |
|  | Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | Сентябрь 2012 | Директор школы |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. | Сентябрь 2012 | Директор школы |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Перечень доступных и используемых ЭОР. | Сентябрь 2012 | Зам. директора по УВР |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. | Сентябрь 2012 | Зам. директора по УВР |
|  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | Сентябрь 2012 | Директор школы |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО. | Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. | Сентябрь 2012 | Директор школы |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2012-2013 уч. г. | Май- декабрь 2012 | Зам. директора по УВР |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | Май 2012 | Зам. директора по УВР |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | Декабрь 2012 | Зам. директора по УВР |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общественного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. | В течение года | Директор |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. | В течение года | Директор |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | В течение года | Директор |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. | Публичный доклад общеобразовательного учреждения. | Август 2012 | Директор |